PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Trần Hiếu Nghĩa | Mã sinh viên | N25DTCN130 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM-KS25-CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-01 | Là người quản lý nguồn lực tôi muốn tạo và cập nhật hồ sơ thông tin của nhân viên thu gom và phương tiện chở rác để dễ dàng điều phối và phân bố nguồn lực phục vụ ca làm việc |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo lộ trình thu gom rác và phân công cho nhân viên phụ trách đô thị diễn ra đúng tuyến và đúng tiến độ |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S(Small) | Câu story gộp quá nhiều chức năng lớn (Phân công lộ trình, theo dõi qua cảm biến,chấm điểm đánh giá), vượt quá kích thước hợp lý cho một Sprint |
| I(Independent) | Các chức năng nhận lộ trình, giám sát cảm biến và chấm điểm tự động có logic nghiệp vụ phụ thuộc nhau, không thể phát triển, kiểm thử và bàn giao độc lập một cách dễ dàng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn xem chi tiết phiếu lộ trình được phân công cho mình trên ứng dụng để nắm rõ danh sách các điểm gom cần thực hiện trong ca làm việc |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom tôi muốn theo dõi mức độ đầy của các thùng rác trên lô trình qua cảm biến để chủ động sắp xếp thứ tự thu gom kịp thời và tránh quá tải |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là chức năng quản trị dữ liệu nền tản, hệ thống bắt buộc phải có thông tin nhân viên và xe chở rác thì mới có đối tượng để gắn và điều phối lộ trình ở các bước tiếp theo |
| US-02 | Must | Là nghiệp vụ cốt lõi của quy trình vận hành MVP, nếu không có chức năng này thì quy trình điều phối thu gom sẽ không thể vận hành được |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhận viên thu gom A đã đăng nhập thành công vào ứng dụng di động và được phân công phiếu lộ trình LT-001 hợp lệ | Nhân viên A bấm chọn xem chi tiết phiếu lô trình LT-001 | Hệ thông hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của lộ trình gồm: danh sách các thùng rác, mức độ đầy, địa chỉ, trạng thái ca và hiển thị nút “nhận ca” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn không có quyền truy cập lộ trình này” và không hiển thị thông tin chi tiết hay nút thao tác ca làm việc |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng US cụ thể để xác nhận yêu cầu nghiệp vụ trong khi DoD là bộ tiêu chuẩn chung ấp dụng nhất quán cho tất cả các US và toàn bộ Increment của sản phẩm

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Đây là chức năng CRUD cơ bản nên nền tảng web, logic đơn giản độ phức tạp và rủi ro kỷ thuật thấp |
| US-02 | 5 | Có nghiệp vụ phức tập hơn liên quan đến việc liên kết nhân viên ghép nối phương tiện và gán các điểm và lộ trình gom rác |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội Scrum nên yêu cầu 2 Developer đưa ra con số biên giải thích quan điểm rủi ro hoặc giả định của mình sau đó cả đội thảo luận ngắn và tiến hành re-vote để đạt được sự đồng thuận

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Tổng ngày công bình thường của cả đội: 6 Dev * 10 ngày = 60 người – ngày - Một Dev nghỉ phép 5 ngày => Capacity Sprint 4 = 60 – 5 = 55 người-ngày - Tỷ lệ Capacity so với bình thường 55/60 = 91.67% - Số SP đội nên cam kết 24*(55/60) = 22 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3SP) B2(5SP) B3(5SP) B4(8SP) Tổng SP: 21SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dụng hoàn chỉnh ứng dụng di động cho phép nhân viên thu gom đăng nhập, nhận thông báo và theo dõi chi tiết danh sách lộ trình cùng bản đồ thùng rác |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện, màn hình xem chi tiết phiếu lộ trình trên mobile | UI/UX | 4 |
| Viết API truy vấn và trả về dữ liệu chi tiết phiếu lộ trình theo ID nhân viên | Development | 8 |
| Viết Test case và thực hiện kiểm thử chức năng hiển thị lộ trình trên app | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 Giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4: SP thực tế còn lại = 22 SP SP lý tưởng = 15 SP Chênh lệch 7 SP Kết luận: Đội đang Behind Schedule (chậm hơn so với tiến độ lý tưởng) |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu: Từ ngày 0 đến ngày 2 biểu đồ đ ingang không giảm (đều 25 SP) sau đó giảm rất chậm và đến ngày 8 còn 15 SP nhưng lại rơi thẳng đứng về 0 SP ở ngày 10 - Rủi ro: Dấu hiệu dồn việc nghiệm thu/đóng story vào sát ngày cuối sprint tiềm ẩn nguy cơ nợ kỹ thuật , kiểm thử vội vàng không kỹ dễ lọt lỗi hoặc chất lượng code không đảm bảo chuẩn DoD |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận và cảm ơn ý kiến đề xuất của Stakeholder sau đó phân tích mức độ giá trị, tính khả thi và đưa yêu cầu này vào product backlog để đánh giá độ ưu tiên cho các Sprint tiếp theo thay vì đưa ngay vào Sprint đang chạy